## FEATURES E HISTÓRIAS
PROJETO |  | NOME DO PROJETO
FEATURES EXECUTADAS [DEV + QA] | [8 empty] | RT08
Cartões de Débito | [6 empty] | REALIZADO | MUD. ESCOPO | Pós 14 de nov
Falsa Central | [6 empty] | #REF! |  | finalizada
em andamento
não iniciada
nova história
| LEADTIME |  |  |  | DEV / HML / PROD |  |  |  |  | CYCLE TIME |  |  | CONTROLE DE RISKS E BLOCKS
ID | LT | FEATURE E STORIES | SP | DUE DATE | REALIZADO | RESPONSÁVEL | PREVISTO | REALIZADO | STATUS | PRÉ | DEV | PÓS | BLOCK | DIAS | RISK | DIAS | REFINAMENTO | ISSUES COM NOME REAL DO JIRA
link id Feature |  | Autenticação e Login |  | 2025-10-23 |  |  |  |  | DESENVOLVIMENTO
link id story |  | Login com e-mail e senha | S01 | 2025-10-02 | 0% | DEV |  |  | EM TESTE |  |  |  | link do block | 0 | link do risk | 0 | SIM | [NOME DA SQUAD] Login com e-mail e senha
link id story |  | Recuperar senha | S02 | 2025-10-03 | 0% | DEV |  |  | EM DESENVOLVIMENTO |  |  |  | link do block | 0 | link do risk | 0 | SIM | [NOME DA SQUAD] Recuperar senha
link id story |  | Logout seguro | S03 | 2025-10-04 | 0% | DEV |  |  | EM DESENVOLVIMENTO |  |  |  | link do block | 0 | link do risk | 0 | SIM | [NOME DA SQUAD] Logout seguro
link id story |  | Login social (Google) | S04 | 2025-10-05 | 0% | QA |  |  | PRIORIZADO |  |  |  | link do block | 0 | link do risk | 0 | NÃO | [NOME DA SQUAD] Login social (Google)
A planilhacom contadores automáticos e explicada será LANÇADA HOJE no Curso do Scrum Master Diferenciado:
https://smdiferenciado.com.br/aulas-scrum-master/

## Visão Macro (hidden)
aa | bb |  | cc | dd
Habilitador | [SDC Android] Implementar um mecanismo para gerar um identificador único de cada chamada (Nonce - Number Used Once) |  | 2024-10-04 | 2024-10-15
Habilitador | [SDC Android] Habilitar regras de negócio no motor de regras e orquestrador do Safer SDC, para a devolução do risco do equipamento |  | 2024-10-04 | 2024-10-25
Habilitador | [SDC Android] Desenvolver uma nova biblioteca para integrar com a Api Play Integrity e obter informações relevantes |  | 2024-10-07 | 2024-10-17
Habilitador | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade para descriptografar o retorno da Api Play Integrity, permitindo o uso das informações pelo motor Safer |  | --- | ---
Habilitador | [SDC Android] Gravar os resultados das análises no banco de dados Mongo DB para garantir a integridade dos dados |  | 2024-10-07 | 2024-10-23
Habilitador | [SDC Android] Guardar os resultados das análises no Ambiente Analítico para facilitar a análise de dados |  | 2024-10-07 | 2024-10-11
Habilitador | [SDC Android] Criar um mecanismo de consulta para acessar o resultado da análise do motor Safer SDC |  | 2024-10-07 | 2024-10-25
Habilitador | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade de derrubada de sessão dos canais para tratamento dos casos críticos identificados |  | --- | ---
Habilitador | [SDC Android] Habilitar serviços para convivência com o motor legado para melhorar a interoperabilidade |  | 2024-10-14 | 2024-11-01
Habilitador | [SDC Android] Desenvolver mecanismo de validação da saúde do dispositivo |  | --- | ---
Habilitador | [SDC Android] Desenvolver mecanismos de monitoramento, alertas para otimizar a visibilidade e o controle |  | 2024-10-08 | 2024-10-23
Desenvolvimento | [SDC Android] Implementar um mecanismo para gerar um identificador único de cada chamada (Nonce - Number Used Once) |  | 2024-10-04 | 2024-10-18
Desenvolvimento | [SDC Android] Habilitar regras de negócio no motor de regras e orquestrador do Safer SDC, para a devolução do risco do equipamento |  | 2024-10-07 | 2024-11-08
Desenvolvimento | [SDC Android] Desenvolver uma nova biblioteca para integrar com a Api Play Integrity e obter informações relevantes |  | 2024-10-04 | 2024-11-12
Desenvolvimento | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade para descriptografar o retorno da Api Play Integrity, permitindo o uso das informações pelo motor Safer |  | 2024-10-04 | 2024-10-25
Desenvolvimento | [SDC Android] Gravar os resultados das análises no banco de dados Mongo DB para garantir a integridade dos dados |  | 2024-10-21 | 2024-11-18
Desenvolvimento | [SDC Android] Guardar os resultados das análises no Ambiente Analítico para facilitar a análise de dados |  | 2024-10-14 | 2024-10-25
Desenvolvimento | [SDC Android] Criar um mecanismo de consulta para acessar o resultado da análise do motor Safer SDC |  | 2024-10-04 | 2024-11-01
Desenvolvimento | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade de derrubada de sessão dos canais para tratamento dos casos críticos identificados |  | --- | ---
Desenvolvimento | [SDC Android] Habilitar serviços para convivência com o motor legado para melhorar a interoperabilidade |  | 2024-11-04 | 2024-11-08
Desenvolvimento | [SDC Android] Desenvolver mecanismo de validação da saúde do dispositivo |  | 2024-10-04 | 2024-10-07
Desenvolvimento | [SDC Android] Desenvolver mecanismos de monitoramento, alertas para otimizar a visibilidade e o controle |  | 2024-10-17 | 2024-10-30
Code review | [SDC Android] Implementar um mecanismo para gerar um identificador único de cada chamada (Nonce - Number Used Once) |  | 2024-10-04 | 2024-10-18
Code review | [SDC Android] Habilitar regras de negócio no motor de regras e orquestrador do Safer SDC, para a devolução do risco do equipamento |  | 2024-10-11 | 2024-11-08
Code review | [SDC Android] Desenvolver uma nova biblioteca para integrar com a Api Play Integrity e obter informações relevantes |  | 2024-10-04 | 2024-11-12
Code review | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade para descriptografar o retorno da Api Play Integrity, permitindo o uso das informações pelo motor Safer |  | 2024-10-08 | 2024-10-25
Code review | [SDC Android] Gravar os resultados das análises no banco de dados Mongo DB para garantir a integridade dos dados |  | 2024-10-25 | 2024-11-13
Code review | [SDC Android] Guardar os resultados das análises no Ambiente Analítico para facilitar a análise de dados |  | 2024-10-25 | 2024-10-25
Code review | [SDC Android] Criar um mecanismo de consulta para acessar o resultado da análise do motor Safer SDC |  | 2024-10-07 | 2024-11-01
Code review | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade de derrubada de sessão dos canais para tratamento dos casos críticos identificados |  | --- | ---
Code review | [SDC Android] Habilitar serviços para convivência com o motor legado para melhorar a interoperabilidade |  | 2024-11-08 | 2024-11-08
Code review | [SDC Android] Desenvolver mecanismo de validação da saúde do dispositivo |  | 2024-10-07 | 2024-10-07
Teste unitario | [SDC Android] Implementar um mecanismo para gerar um identificador único de cada chamada (Nonce - Number Used Once) |  | 2024-10-04 | 2024-10-25
Teste unitario | [SDC Android] Habilitar regras de negócio no motor de regras e orquestrador do Safer SDC, para a devolução do risco do equipamento |  | 2024-11-14 | 2024-11-13
Teste unitario | [SDC Android] Desenvolver uma nova biblioteca para integrar com a Api Play Integrity e obter informações relevantes |  | 2024-10-04 | 2024-11-20
Teste unitario | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade para descriptografar o retorno da Api Play Integrity, permitindo o uso das informações pelo motor Safer |  | 2024-10-09 | 2024-11-01
Teste unitario | [SDC Android] Gravar os resultados das análises no banco de dados Mongo DB para garantir a integridade dos dados |  | 2024-10-28 | 2024-11-18
Teste unitario | [SDC Android] Guardar os resultados das análises no Ambiente Analítico para facilitar a análise de dados |  | 2024-10-28 | 2024-11-01
Teste unitario | [SDC Android] Criar um mecanismo de consulta para acessar o resultado da análise do motor Safer SDC |  | 2024-10-08 | 2024-11-08
Teste unitario | [SDC Android] Habilitar a funcionalidade de derrubada de sessão dos canais para tratamento dos casos críticos identificados |  | --- | ---
Teste unitario | [SDC Android] Habilitar serviços para convivência com o motor legado para melhorar a interoperabilidade |  | 2024-11-11 | 2024-11-15
Teste unitario | [SDC Android] Desenvolver mecanismo de validação da saúde do dispositivo |  | 2024-10-07 | 2024-10-07
[SDC Android] Implementar um mecanismo para gerar um identificador único de cada chamada (Nonce - Number Used Once)
[SDC Android] Habilitar regras de negócio no motor de regras e orquestrador do Safer SDC, para a devolução do risco do equipamento
[SDC Android] Desenvolver uma nova biblioteca para integrar com a Api Play Integrity e obter informações relevantes
[SDC Android] Habilitar a funcionalidade para descriptografar o retorno da Api Play Integrity, permitindo o uso das informações pelo motor Safer
[SDC Android] Gravar os resultados das análises no banco de dados Mongo DB para garantir a integridade dos dados
[SDC Android] Guardar os resultados das análises no Ambiente Analítico para facilitar a análise de dados
[SDC Android] Criar um mecanismo de consulta para acessar o resultado da análise do motor Safer SDC
[SDC Android] Habilitar a funcionalidade de derrubada de sessão dos canais para tratamento dos casos críticos identificados
[SDC Android] Habilitar serviços para convivência com o motor legado para melhorar a interoperabilidade
[SDC Android] Desenvolver mecanismo de validação da saúde do dispositivo
[SDC Android] Desenvolver mecanismos de monitoramento, alertas para otimizar a visibilidade e o controle